## segundo trimestre
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Subcapítulo | 01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Unidad Ejecutora | 0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Misión | Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.
Visión | Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Desarrollo Social
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Dirección y coordinación del Sistema Dominicano de Seguridad Social
Descripción: | Consiste en garantizar el derecho a salud de calidad para todos los dominicanos y dominicanas, priorizando el primer nivel de atención, basado en un modelo preventivo más que curativo; así como mejorar la calidad de los servicios de salud, reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, mejorar los indicadores asociados a las enfermedades infecto-contagiosas.
Beneficiarios: | Población de escasas recursos.
Resultado Asociado: | Mantener la cobertura universal de aseguramiento en salud de la población en un 97% para el año 2022 en relación con el 95% del año 2021
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
329000000 |  | 505610909.39 |  |  | 69392093.61 |  |  | 21.09%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios | Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período | 85 | 10000000 | 30 | 2500000 | 35 | 1244100 | 41.18% | 12.44%
6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad | Porcentaje de dictámenes notificados durante el período | 75 | 18000000 | 30 | 4500000 | 34 | 5003750 | 45.33% | 27.8%
Nota: Las informaciones presentadas en el “cuadro de desempeño financiero” por programa son de autoría y responsabilidad de la institución.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios
Descripción del producto: | Las regulaciones e instrucciones del CNSS para el funcionamiento del Seguro Familiar de Salud (SFS), el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), el Seguro de Riesgos Laborales (SRL), son ejecutadas por las entidades que conforman el SDSS, son formalizadas en resoluciones, las cuales son ejecutadas por una o varias entidades del SDSS. Dichas ejecuciones incluyen pero no se limitan a: estudios técnicos, legales, auditorias de gestión, prestación de servicios, entre otros.
Logros alcanzados: | En el 2021 en el CNSS logro aumentar las cantidades de reuniones al lograr el 106 % de la planificación previa.
Causas y justificación del desvío: | El CNSS presento una mejora productividad con respecto al Primer Trimestre del año, donde la meta proyectada del producto físico fue un 20% y solo se logro cumplir un 5.% debido a una baja en las reuniones de la plenaria.
Producto: | 6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad
Descripción del producto: | Evaluación médica realizada en cumplimiento al manual de evaluación del grado de discapacidad aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social vía las comisiones médicas nacional y regionales
Logros alcanzados: | Este año se alcanzaron las 1300 notificaciones, el cual la baja cantidad se debe a una sobreestimación realizada en la meta planificada. Este año se redujeron en un 25% las devoluciones por calidad medica los dictámenes recibidos.
Causas y justificación del desvío: | Varios factores amentado el desempeño físico y financiero del producto: incremento por nuevos afiliados y alta incidencia de visitada a los centros de atención.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Para el tercer trimestre estaremos enfocados en lograr realizar procesos de seguimiento de temas y plenarias a fin de dar respuesta a temas pendientes, derivados de reunionés previas, cabe destacar que después de la designación del Doctor Edward Guzman se ha priorizado la realización de reuniones que den respuestas a temas derivados de reuniones previas del consejo, así como eficientizar los procesos del área de comisiones medicas. a fin de impactar ambos productos programáticos.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Periodo: Segundo Trimestre abril-junio 2022
________________________________________
Escania Navarro
Director de Planificación y Desarrollo