## Primer trimestre (hidden)
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Subcapítulo | 01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Unidad Ejecutora | 0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Misión | Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.
Visión | Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Desarrollo Social
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Dirección y coordinación del Sistema Dominicano de Seguridad Social
Descripción: | Consiste en garantizar el derecho a salud de calidad para todos los dominicanos y dominicanas, priorizando el primer nivel de atención, basado en un modelo preventivo más que curativo; así como mejorar la calidad de los servicios de salud, reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, mejorar los indicadores asociados a las enfermedades infecto-contagiosas.
Beneficiarios: | Población de escasas recursos.
Resultado Asociado: | Mantener la cobertura universal de aseguramiento en salud de la población en un 97% para el año 2022 en relación con el 95% del año 2021
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
329000000 |  | 505610909.39 |  |  | 51535314.88 |  |  | 15.66%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios | Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período | 85 | 10000000 | 15 | 2500000 | 5 | 600600 | 5.882% | 6.006%
6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad | Porcentaje de dictámenes notificados durante el período | 75 | 18000000 | 15 | 4500000 | 13 | 1146050 | 17.33% | 6.367%
Nota: Las informaciones presentadas en el “cuadro de desempeño financiero” por programa son de autoría y responsabilidad de la institución.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios
Descripción del producto: | Las regulaciones e instrucciones del CNSS para el funcionamiento del Seguro Familiar de Salud (SFS), el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), el Seguro de Riesgos Laborales (SRL), son ejecutadas por las entidades que conforman el SDSS, son formalizadas en resoluciones, las cuales son ejecutadas por una o varias entidades del SDSS. Dichas ejecuciones incluyen pero no se limitan a: estudios técnicos, legales, auditorias de gestión, prestación de servicios, entre otros.
Logros alcanzados: | El CNSS logro resolutar a importantes temas de gran impacto entre los que fueron: Extension de la cobertura del Fonamat, Gastos Funebres, Pruebas PCR COVID-19, Aumento de la cobertura de servicios y aumento percapita pagado a los medicos por Anestecia y procedimientos varios.
Causas y justificación del desvío: | El CNSS presento una baja productividad en el Primer Trimestre del año donde la meta proyectada del producto fisico fue un 20% y solo se logro cumplir un 5.88% debido a una baja en las reuniones de la plenaria.
Producto: | 6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad
Descripción del producto: | Evaluación médica realizada en cumplimiento al manual de evaluación del grado de discapacidad aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social vía las comisiones médicas nacional y regionales
Logros alcanzados: | Este año se alcanzaron las 1300 notificaciones, el cual la baja cantidad se debe a una sobreestimacion realizada en la meta planificada. Este año se redujeron en un 25% las devoluciones por calidad medica los dictamenes recibidos.
Causas y justificación del desvío: | Varios factores amentado el desempeño físico y financiero del producto: incremento por nuevos afiliados y alta incidencia de visitada a los centros de atencion.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Para el segundo trimestre estaremos enfocados en el proceso de organización y eficientizacion de los procesos para la realizacion de plenarias, asi como la estructuracion de mesas de trabajos con el fin de dar respuesta oportuna a las metas realizadas en nuestro plan operativo y/o presupuesto.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Periodo: Primer Trimestre Enero-marzo 2022
________________________________________
Escania Navarro
Director de Planificación y Desarrollo

## segundo trimestre (hidden)
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Subcapítulo | 01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Unidad Ejecutora | 0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Misión | Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.
Visión | Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Desarrollo Social
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Dirección y coordinación del Sistema Dominicano de Seguridad Social
Descripción: | Consiste en garantizar el derecho a salud de calidad para todos los dominicanos y dominicanas, priorizando el primer nivel de atención, basado en un modelo preventivo más que curativo; así como mejorar la calidad de los servicios de salud, reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, mejorar los indicadores asociados a las enfermedades infecto-contagiosas.
Beneficiarios: | Población de escasas recursos.
Resultado Asociado: | Mantener la cobertura universal de aseguramiento en salud de la población en un 97% para el año 2022 en relación con el 95% del año 2021
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
329000000 |  | 505610909.39 |  |  | 120927408.49 |  |  | 36.76%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios | Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período | 85 | 10000000 | 30 | 2500000 | 35 | 1244100 | 41.18% | 12.44%
6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad | Porcentaje de dictámenes notificados durante el período | 75 | 18000000 | 30 | 4500000 | 34 | 5003750 | 45.33% | 27.8%
Nota: Las informaciones presentadas en el “cuadro de desempeño financiero” por programa son de autoría y responsabilidad de la institución.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios
Descripción del producto: | Las regulaciones e instrucciones del CNSS para el funcionamiento del Seguro Familiar de Salud (SFS), el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), el Seguro de Riesgos Laborales (SRL), son ejecutadas por las entidades que conforman el SDSS, son formalizadas en resoluciones, las cuales son ejecutadas por una o varias entidades del SDSS. Dichas ejecuciones incluyen pero no se limitan a: estudios técnicos, legales, auditorias de gestión, prestación de servicios, entre otros.
Logros alcanzados: | En el 2021 en el CNSS logro aumentar las cantidades de reuniones al lograr el 106 % de la planificación previa.
Causas y justificación del desvío: | El CNSS presento una mejora productividad con respecto al Primer Trimestre del año, donde la meta proyectada del producto físico fue un 20% y solo se logro cumplir un 5.% debido a una baja en las reuniones de la plenaria.
Producto: | 6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad
Descripción del producto: | Evaluación médica realizada en cumplimiento al manual de evaluación del grado de discapacidad aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social vía las comisiones médicas nacional y regionales
Logros alcanzados: | Este año se alcanzaron las 1300 notificaciones, el cual la baja cantidad se debe a una sobreestimación realizada en la meta planificada. Este año se redujeron en un 25% las devoluciones por calidad medica los dictámenes recibidos.
Causas y justificación del desvío: | Varios factores amentado el desempeño físico y financiero del producto: incremento por nuevos afiliados y alta incidencia de visitada a los centros de atención.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Para el tercer trimestre estaremos enfocados en lograr realizar procesos de seguimiento de temas y plenarias a fin de dar respuesta a temas pendientes, derivados de reunionés previas, cabe destacar que después de la designación del Doctor Edward Guzman se ha priorizado la realización de reuniones que den respuestas a temas derivados de reuniones previas del consejo, así como eficientizar los procesos del área de comisiones medicas. a fin de impactar ambos productos programáticos.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Periodo: Segundo Trimestre abril-junio 2022
________________________________________
Escania Navarro
Director de Planificación y Desarrollo

## Semestral (hidden)
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Subcapítulo | 01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Unidad Ejecutora | 0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Misión | Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.
Visión | Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Desarrollo Social
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Dirección y coordinación del Sistema Dominicano de Seguridad Social
Descripción: | Consiste en garantizar el derecho a salud de calidad para todos los dominicanos y dominicanas, priorizando el primer nivel de atención, basado en un modelo preventivo más que curativo; así como mejorar la calidad de los servicios de salud, reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, mejorar los indicadores asociados a las enfermedades infecto-contagiosas.
Beneficiarios: | Población de escasas recursos.
Resultado Asociado: | Mantener la cobertura universal de aseguramiento en salud de la población en un 97% para el año 2022 en relación con el 95% del año 2021
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
329000000 |  | 505610909.39 |  |  | 120927408.49 |  |  | 36.76%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Programación Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios | Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período | 85 | 10000000 | 45 | 5000000 | 40 | 1844700 | 47.06% | 18.45%
6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad | Porcentaje de dictámenes notificados durante el período | 75 | 18000000 | 45 | 9000000 | 47 | 6149800 | 62.67% | 34.17%
Nota: Las informaciones presentadas en el “cuadro de desempeño financiero” por programa son de autoría y responsabilidad de la institución.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios
Descripción del producto: | Las regulaciones e instrucciones del CNSS para el funcionamiento del Seguro Familiar de Salud (SFS), el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), el Seguro de Riesgos Laborales (SRL), son ejecutadas por las entidades que conforman el SDSS, son formalizadas en resoluciones, las cuales son ejecutadas por una o varias entidades del SDSS. Dichas ejecuciones incluyen pero no se limitan a: estudios técnicos, legales, auditorias de gestión, prestación de servicios, entre otros.
Logros alcanzados: | El CNSS logro aumentar las cantidades de reuniones al lograr el 106 % de la planificación previa.
Causas y justificación del desvío: | El CNSS presento una mejora productividad con respecto al Primer Trimestre del año, donde la meta proyectada del producto físico fue un 20% y solo se logro cumplir un 5.% debido a una baja en las reuniones de la plenaria.
Producto: | 6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad
Descripción del producto: | Evaluación médica realizada en cumplimiento al manual de evaluación del grado de discapacidad aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social vía las comisiones médicas nacional y regionales
Logros alcanzados: | Este año se alcanzaron las 1300 notificaciones, el cual la baja cantidad se debe a una sobreestimación realizada en la meta planificada. Este año se redujeron en un 25% las devoluciones por calidad medica los dictámenes recibidos.
Causas y justificación del desvío: | Varios factores amentado el desempeño físico y financiero del producto: incremento por nuevos afiliados y alta incidencia de visitada a los centros de atención.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Para el tercer trimestre estaremos enfocados en lograr realizar procesos de seguimiento de temas y plenarias a fin de dar respuesta a temas pendientes, derivados de reunionés previas, cabe destacar que después de la designación del Doctor Edward Guzman se ha priorizado la realización de reuniones que den respuestas a temas derivados de reuniones previas del consejo, así como eficientizar los procesos del área de comisiones medicas. a fin de impactar ambos productos programáticos.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Periodo: Primer Semestre Enero-Junio 2022
________________________________________
Escania Navarro
Director de Planificación y Desarrollo

## 4to. trimestre
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| 6658 |  | Informe Operativo Físico Financiero |  |  |  |  | 2024-07-15 | v1
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Subcapítulo | 01 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Unidad Ejecutora | 0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-
Misión | Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.
Visión | Ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Desarrollo Social
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Dirección y coordinación del Sistema Dominicano de Seguridad Social
Descripción: | Consiste en garantizar el derecho a salud de calidad para todos los dominicanos y dominicanas, priorizando el primer nivel de atención, basado en un modelo preventivo más que curativo; así como mejorar la calidad de los servicios de salud, reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, mejorar los indicadores asociados a las enfermedades infecto-contagiosas.
Beneficiarios: | Población de escasas recursos.
Resultado Asociado: | Mantener la cobertura universal de aseguramiento en salud de la población en un 97% para el año 2022 en relación con el 95% del año 2021
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
340000 |  | $500.118.081,52 |  |  | 441577788.32 |  |  | 88%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios | Porcentaje de resoluciones ejecutadas durante el período | 100 | 10000000 | 15 | 1800000 | 15.615 | 2897363.04 | 104.1% | 161% | 161% | 6.667% | 5.556e-05%
6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad | Porcentaje de dictámenes notificados durante el período | 100 | 20100000 | 18 | 4000000 | 33.1861 | 11397625 | 125.7% | 284.9% | 284.9% | 3.789% | 2.5e-05%
Nota: Las informaciones presentadas en el “cuadro de desempeño financiero” por programa son de autoría y responsabilidad de la institución.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6658 - Resoluciones de políticas, normativas y convenios
Descripción del producto: | Las regulaciones e instrucciones del CNSS para el funcionamiento del Seguro Familiar de Salud (SFS), el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), el Seguro de Riesgos Laborales (SRL), son ejecutadas por las entidades que conforman el SDSS, son formalizadas en resoluciones, las cuales son ejecutadas por una o varias entidades del SDSS. Dichas ejecuciones incluyen pero no se limitan a: estudios técnicos, legales, auditorias de gestión, prestación de servicios, entre otros.
Logros alcanzados: | En el cuarto trimestre del 2024 el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) logró realizar las convocatorias de sus sesiones programadas, como parte de la política priorizada y la gestión operativa de las mesas de trabajo correspondiente a: sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno del Consejo de Seguridad Social fueron ejecutadas un total de 05 de sesiones ordinarias y 01 extraordinaria que permitieron la emisión 34 resoluciones de impacto ciudadano derivada de los insumos de las sesiones de trabajo de las comisiones permanentes: Comisión Permanente Salud (CPS), Comisión de Presupuesto Finanzas e Inversión (CPFeI), Comisión Permanente Reglamento (CPR), Comisión Permanente de Riesgo Laboral (CPRL), Comisión Permanente Pensiones (CPP), Comisión Especial de Reglamento (CE-RA) y Comisiones Especiales (CE).
Causas y justificación del desvío: | Durante el cuarto trimestre de 2024, las actividades de las Comisiones Especiales se incrementaron significativamente, abordando diversos temas de alta relevancia social y administrativa, principalmente vinculados a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Se registraron múltiples recursos jerárquicos de apelación presentados por sociedades comerciales, instituciones educativas, e incluso particulares, desafiando decisiones previas de la TSS. Estos incluyeron temas como: Rechazos a solicitudes de rehabilitación de dispensas. Decisiones relacionadas con auditorías laborales y cotizaciones salariales. Conflictos por irregularidades en registros de nómina. Propuestas para garantizar la cobertura del Seguro Familiar de Salud durante períodos de incapacidad laboral y su sostenibilidad financiera fueron analizadas, destacando la participación de entidades como ADARS y SISALRIL. Revisión de resoluciones clave como la No. 72-03 sobre los componentes del salario cotizable, buscando mayor claridad y alineación con las leyes vigentes. Evaluación de candidaturas para ocupar posiciones clave en la TSS y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA). Denuncias por cobros irregulares de impuestos y descuentos a pensionados por discapacidad. Revisión de la regulación de las prestaciones de riesgos laborales. En general, el último trimestre de 2024 evidenció una gran cantidad de trabajos en las sesiones de las comisiones, enfocadas en tratar los temas que han surgido durante el trimestre en curso, buscando soluciones normativas para optimizar el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Producto: | 6710 - Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad
Descripción del producto: | Evaluación médica realizada en cumplimiento al manual de evaluación del grado de discapacidad aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social vía las comisiones médicas nacional y regionales
Logros alcanzados: | La Dirección de Evaluación Médica de Discapacidad, en el cuarto trimestre del 2024 recibió un total de 721 solicitudes de evaluación del grado de discapacidad, Se ha calificado y dictaminado 1,336 expedientes, se han notificados 1041 a las entidades receptoras en el período.
Causas y justificación del desvío: | En el 4to trimestre del 2024 se ve aumento significativo en la productiva de la reducción de los devueltos por calidad medica de unos 514 expdientes que habian sido reevaluados por el departamento de Calidad Medica, dado a fallas en los calculos automatimatizados en el SIGEBEN, sistema utilizado en el proceso, que sufrio una desconfiguracion dado a factores tecnologicos no controlados en medio de una actualización propia en la insfraestructura del sistema en el T3.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Se proyecta una desviación (+) a nivel financiero del producto 6710, debido al aumento de la producción física en el t3 del departamento de calidad médica para la reducción de los cuellos de botella, así el pago de este esfuerzo se validará en las facturas a pagar a los médicos comisionados (proveedor) en el t4. 2- Continuar implementando mejoras tanto los procesos de Calidad Médica, como la plataforma, están siendo ajustados para dar respuesta y se ha dispuesto mantener la ampliación del equipo hasta cierre de año, a fin de mitigar las desviaciones proyectadas y garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega de los servicios a los afiliados. 3- Concluir la 3ra fase de requerimientos aplicados de SIGEBEN. 4- Evitar el aumento de las apelaciones y la devueltas por calidad médica.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Periodo: Trimestre Octubre - Diciembre 2024
________________________________________
Escania Navarro
Directora de Planificación y Desarrollo

## Resumen de 3 trimestre (hidden)
Cod.Producto | Producto | Suma de Pres. Vigente Aprobado | Suma de Total Librado | Presupuestado | Ejecucion | Disponibilidad | %
00 | Acciones que no generan producción | 2100000 | 1526127.77 | 1575000 | 1526127.77 | 48872.23 | 96.9%
01 | Acciones comunes | 475910909.39 | 210131845.01 | 356933182.0425 | 210131845.01 | 146801337.0325 | 58.87%
02 | Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de políticas, normativas y convenios aprobados | 10000000 | 5319600 | 7500000 | 5319600 | 2180400 | 70.93%
03 | Empresas administradoras de riesgos reciben servicios de evaluación, calificación y notificación del grado de discapacidad | 18000000 | 12042550 | 13500000 | 12042550 | 1457450 | 89.2%
Total general |  | 506010909.39 | 229020122.78 | 379508182.0425 | 229020122.78 | 150488059.2625 | 60.35%
Cod.Ref CCP Concepto | Ref CCP Concepto | Suma de Pres. Vigente Aprobado | Suma de Total Librado | Enero-Septiembre 2022 | Enero-Septiembre 2022 | Disponibilidad | %
2.1 | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 215168271 | 126862163.8 | 161376203.25 | 126862163.8 | 34514039.45 | 78.61%
2.2 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 156904689 | 55076313.25 | 117678516.75 | 55076313.25 | 62602203.5 | 46.8%
2.3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25192000 | 10803113.62 | 18894000 | 10803113.62 | 8090886.38 | 57.18%
2.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2100000 | 1526127.77 | 1575000 | 1526127.77 | 48872.23 | 96.9%
2.6 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 99845949.39 | 28158771.84 | 74884462.0425 | 28158771.84 | 46725690.2025 | 37.6%
2.7 | OBRAS | 6800000 | 6593632.5 | 5100000 | 6593632.5 | -1493632.5 | 129.3%
Total general |  | 506010909.39 | 229020122.78 | 379508182.0425 | 229020122.78 | 150488059.2625 | 60.35%

## Hoja3 (hidden)
6710: Notificaciones de dictámenes sobre el grado de discapacidad.
Mes | T1 | T2 | T3 | T4 | Total
Fisico | 15 | 30 | 20 | 10 | 75
financiero | 240000 | 480000 | 320000 | 160000 | 1200000
TOTAL | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000
6658: Resoluciones de políticas, normativas y convenios
Mes | T1 | T2 | T3 | T4 | Total
Fisico | 15 | 30 | 30 | 10 | 85
financiero | 18056665 | 36113331 | 36113331 | 12037777 | 102321104
TOTAL | 1203777.6667 | 1203777.7 | 1203777.7 | 1203777.7 | 1203777.6941

## primer (hidden)
SOLICITUDES POR ESTADO Y ENTIDAD Desde: 01/01/2022 - Hasta: 31/03/2022 Visualizado en fecha: 01/04/2022 2:57:27 PM
ESTADO/ENTIDAD |  | AFP ATLÁNTICO | AFP CRECER | AFP POPULAR | AFP RESERVAS | AFP ROMANA | AFP SIEMBRA | ARL SALUD SEGURA | DGJP MH | PP BANCO CENTRAL | PP BANCO RESERVAS | PPS INABIMA | PRPN | TOTAL
Pendiente Creación Final |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Pendiente Revisión Solicitud Evaluación |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 6 | [5 empty] | 11
Mantenimiento Solicitud Evaluación |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6
Coordinar Cita Afiliado |  |  | 28 | 39 | 69 |  | 22 | 96 | 4 |  | 1 | 10 |  | 269
Atender Cita Afiliado |  |  | 5 | 1 | 5 |  | 2 | 18 | 1 |  |  |  | 1 | 33
Evaluación Médica |  |  | 13 | 7 | 13 | 1 | 7 | 21 |  |  |  | 4 |  | 66
Devueltas a Evaluación Médica por Calidad |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 6
Calificación Médica |  |  | 2 | 1 | 4 |  | 1 | 39 | [5 empty] | 47
Devueltas a Calificación Médica por Calidad |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4
Dictamen Discapacidad |  | 2 | 8 | 6 | 6 |  | 4 | 13 |  |  |  | 1 |  | 40
Pendiente Revisión Solicitud por Calidad |  |  | 22 | 24 | 28 |  | 11 | 13 | 4 |  |  | 6 | 1 | 109
Solicitudes Revisadas por Calidad |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 5
Gestionar Entrega de Dictamen |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 10
Solicitudes Suspendidas |  |  | 13 | 14 | 15 |  | 7 | 9 | 2 |  |  | 3 |  | 63
Solicitudes Inactivas | [11 empty] | 1 |  | 1
Otros |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 4
Total |  | 2 | 99 | 98 | 146 | 2 | 64 | 219 | 12 | 1 | 1 | 29 | 2 | 675

## 2 do (hidden)
SOLICITUDES POR ESTADO Y ENTIDAD Desde: 01/04/2022 - Hasta: 30/06/2022 Visualizado en fecha: 18/07/2022 1:01:40 PM
ESTADO/ENTIDAD |  | AFP ATLÁNTICO | AFP CRECER | AFP POPULAR | AFP RESERVAS | AFP ROMANA | AFP SIEMBRA | ARL SALUD SEGURA | DGJP MH | PP BANCO CENTRAL |  | PP BANCO RESERVAS | PPS INABIMA | TOTAL
Mantenimiento Solicitud Evaluación |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 10
Coordinar Cita Afiliado |  | 2 | 10 | 17 | 14 | 1 | 11 | 33 |  |  |  |  | 5 | 93
Atender Cita Afiliado |  |  | 3 | 3 | 14 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 23
Evaluación Médica |  |  | 17 | 16 | 32 | 1 | 8 | 56 | 4 |  |  | 2 | 4 | 140
Devueltas a Evaluación Médica por Calidad |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 5
Calificación Médica |  |  | 5 | 7 | 7 |  | 3 | 68 | 2 |  |  |  |  | 92
Devueltas a Calificación Médica por Calidad |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 4
Dictamen Discapacidad |  | 1 | 11 | 6 | 6 |  | 3 | 7 | [5 empty] | 34
Devueltas a Dictamen Discapacidad por Calidad |  |  | 2 | [10 empty] | 2
Pendiente Revisión Solicitud por Calidad |  | 1 | 21 | 16 | 32 |  | 14 | 18 | 3 |  |  | 1 | 5 | 111
Solicitudes Revisadas por Calidad |  |  |  |  | 3 | 1 | [7 empty] | 4
Gestionar Entrega de Dictamen |  |  | 12 | 7 | 7 |  | 1 | 13 | 1 |  |  |  | 3 | 44
Apelación en proceso CMN |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Solicitudes con Dictamenes Apelados |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Pendiente Revisión por CTD SIPEN |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Solicitudes Suspendidas |  | 1 | 23 | 23 | 39 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 |  |  | 6 | 112
Solicitudes Inactivas |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 5
Otros | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Total |  | 5 | 112 | 101 | 157 | 4 | 52 | 218 | 14 | 1 |  | 4 | 26 | 694
[14 empty] | 654 | 1348
[14 empty] | 1348 | 674
[14 empty] | 1800 | 2696
133.5%
1800
828
|  |  | 15 | 972 | 847 | 0.8714 | 13.071 |  |  |  | 675 | 774.6163
|  |  | 30 | 276 | 694 | 2.5145 | 30 | 2.5145 |  |  | 0.89593 | 1025.3837
|  |  | 20 | 276 |  |  |  | 30 |  |  | 26.8778
|  |  | 10 | 276
1800

## Hoja1 (hidden)
Rubros de ejecucion | Ejecutado Enero-junio 2022
Acciones comunes | 111606780.72
Personas físicas y jurídicas reciben resoluciones de políticas, normativas | 1844700
Empresas administradoras de riesgos reciben servicios de evaluación, calif | 6149800
Acciones que no generan producción | 1326127.77
Detalle de ejecucion | 120927408.49
Presupuesto aprobado | 329000000 | 164500000
Presupuesto Ejecutado | 120927408.49 | 120927408.49
Disponibilidad | 208072591.51 | 43572591.51
% ejecucion | 36.76% | 73.51%